Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  Долгосрочное финансовое планирование | Заведующий финансовым отделом Администрации Орловского района Е.А.Лячина, заведующий сектором доходов Селюта Ю.А. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Орловского района | Заведующий сектором доходов Селюта Ю.А. | Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Орловского района за 1 полугодие исполнены в сумме 316 080,3 тыс.рублей или 86,1 % от годовых плановых назначений | 01.01.2023 | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2  Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Орловского района о налогах и сборах | Заведующий сектором доходов Селюта Ю.А. | отмена неэффективных муниципальных налоговых льгот в случае их выявленияи реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2023 | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  Формирование расходов бюджета Орловского района в соответствии с муниципальными программами | Заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету Мойсенко Н.В. | формиро­вание и исполнение бюджета Орловского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета Орловского района, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Орловского района составит в 2023 году более 90 процентов | 01.01.2023 | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы  Внесение изменений в бюджетный прогноз Орловского района | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина, заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету -Мойсенко Н.В., заведующий сектором доходов-Селюта Ю.А. | Принято постановление Администрации Орловского района от 22.02.2023 №90 «Об утверждении бюджетного прогноза Орловского района на период 2023-2036годов» | 01.01.2023 | 28.02.2023 | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2  Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина, заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., заведующий сектором доходов-Селюта Ю.А, заведующий сектором учета и отчетности -главный бухгалтер-Сергеева Е.Л. | - | - | - | 14970,2 | 14970,2 | 8145,8 | 6824,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина, заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., заведующий сектором доходов-Селюта Ю.А. | Своевременно разработаны нормативно правовые акты Орловского района в части совершенствования бюджетного процесса | весь  период | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Орловского района | Заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., заведующий сектором учета и отчетности -главный бухгалтер-Сергеева Е.Л. | Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности финансового отдела в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь  период | - | 14970,2 | 14970,2 | 8145,8 | 6824,4 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Орловского района | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина, заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., заведующий сектором доходов-Селюта Ю.А. | Обеспечено каче­ственное и своевре­менное исполнение бюджета Орловского района | весь  период | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Орловского района | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина,  Ведущий специалист по контролю | В связи с проведение проверок снижен уровень нарушений бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Орловского района; | весь  период | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5.  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области, в части приобретение средств вычислительной техники | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина |  | весь  период | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Контрольное событие программы  Представление в Администрацию Орловского района для внесения в Собрание депутатов Орловского района проекта решения о бюджете Орловского района | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина, заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., | Срок не наступил | \* | \* | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3  Управление муниципальным долгом Орловского района | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В. | Сохранен объем муниципального долга Орловского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Орловского района | заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В. | Отсутствует просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга Орловского района Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 3.3. | Контрольное событие программы  Принятие распоряжения Администрации Орловского района о привлечении заемных средств | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина, заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., | заемные средства не привлекались для обеспечения сбалансированности бюджета Орловского района | \* | - | \* | \* | \* | \* |
| 4. | Подпрограмма 4  Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина, заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., заведующий сектором доходов-Селюта Ю.А. | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1  Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., заведующий сектором доходов-Селюта Ю.А. | Соблюдались требования бюджетного законодательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2  Оценка качества управления муниципальными финансами | заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., заведующий сектором доходов-Селюта Ю.А. | Присвоена 1 степень качества управления бюджетным процессом | 01.01.2023 | 23.03.2023 |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3  Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В., заведующий сектором доходов-Селюта Ю.А. | повышение заинтересованности органов местного самоуправления в повышении качества бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 4.4. | Контрольное событие программы  Внесение предложений Главе Администрации Орловского района о вручении главам муниципальных образований сельских поселений дипломов Администрации Орловского района по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина, заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В. | I степени качества, по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год получили Каменно-Балковское, Камышевское, Курганенское, Орловское | 01.05.2023 | 21.04.2023 |  | - | - |  |
| 5. | Подпрограмма 5  Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1  Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Орловского района | Заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В. | Созданы условия для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2  Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Орловского района | Заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В. | Созданы условия для устойчивого исполнения местных бюджетов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3  Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований сельским поселениям, входящих в состав Орловского района | Заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В. | обеспечена текущая сбалансированность бюджетов муниципальных образований | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ~~-~~ | - | - |  |
| 5.4 | Контрольное событие программы  Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, входящих в состав Орловского района, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Заведующий финансовым отделом Е.А.Лячина  Заместитель заведующего-начальник сектора по бюджету-Мойсенко Н.В. | обеспечена сбалансированность местных бюджетов;  отсутствует просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |
| 6. | Итого по муниципальной программе | финансовый отдел администрации Орловского района | - | - | - | 14970,2 | 14970,2 | 8145,8 | 6824,4 |