Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Орловского района

от 20.03.2024 №167

Отчет

По Плану мероприятий по росту доходного потенциала Орловского района и оптимизации расходов бюджета Орловского района, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети до 2027 года

на 01.01.2025 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения |  |  | Финансовая оценка (бюджетный эффект), тыс. рублей) |  | Финансовая оценка (бюджетный эффект), предусмотренная в решении о бюджете на отчетную дату (тыс. рублей) |  | Полученный Финансовый (бюджетный) эффект, (тыс. рублей) | Полученный результат ** |  | Примечание*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
|  |  | Всего по разделу I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для развития налоговой базы и стимулирование инвестиционной активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Привлечение инвестиций в экономику Орловского района | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Орловского района |  | ежегодно | ежегодно |  | 95,9 |  |  |  | 96,0 | По состоянию на 01.01.2025 на территории Орловского района осуществляется реализация 31 инвестиционного проекта с инвестиционным портфелем свыше 411,65 млн. руб.: в том числе 12 магазинов стоимостью 61,6 млн.рублей, 3 административных здания стоимостью 9,0 млн. рублей, 1 завод по производству кормов для крупного рогатого скота стоимостью 277,0 млн. рублей, строительство 1 коровника на 100 голов КРС стоимостью 7,25 млн. рублей, строительство 1 коровника на 30 голов стоимостью 0,6 млн.рублей, здание для КРС стоимостью 1,5 млн. рублей, 1 навес стоимостью 4,0 млн.рублей, 3 склада стоимостью 11,0 млн. рублей, гараж на пять постов стоимостью 11,0 млн. рублей, автомойки стоимостью 7,0 млн. рублей, нежилого строения стоимостью 8,9 млн. рублей, реконструкция 2 магазинов стоимостью 3,8 млн. рублей, 2 стоматологии стоимостью 5,0 млн.рублей, блокированного жилого дома стоимостью 4,0 млн. рублей. В 2024 году реализовано 14 инвестиционных проектов общей стоимостью более 39,8 млн.руб., в том числе: 3 реконструкции магазина стоимостью 6,8 млн. рублей, гараж стоимостью 0,7 млн. рублей, 4 склада стоимостью 19,0 млн. рублей, торгово-бытового комплекса стоимостью 4,5 млн.рублей, 3 навеса стоимостью 5,8 млн. рублей, ТОК стоимостью 3,0 млн.рублей, весовая. |  |  |
| 2.1. |  | Отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Орловского района | Межрайонная ИФНС России №4 по Ростовской области (по согласованию); Администрации сельских поселений (по согласованию) |  | ежегодно | ежегодно |  |  |  |  |  |  | Орловским муниципальным районом оценка налоговых льгот не проводилась, в связи с отсутствием налоговых льгот (пониженных ставок). |  |  |
| 2.2. |  | Проведение мероприятий по сокращению неформальной занятости и легализации трудовых отношений, ведение индивидуального учета закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших трудовые договоры в результате реализации данных мер | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Орловского района |  | ежегодно | ежегодно |  |  |  |  |  |  | Отделом экономики и прогнозирования в целях реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости населения Орловского района, легализации «теневой» заработной платы, постановлением Администрации Орловского района от 12.04.2017 №226 создана районная межведомственная комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости, утверждено положение о комиссии и ее состав. Руководители предприятий с низким уровнем заработной платы заслушиваются на заседаниях районной межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости населения Орловского района. За 12 месяцев 2024 года проведено 12 заседаний комиссии, на которых были заслушаны руководители 62 хозяйствующих субъектов внебюджетной сферы экономики Орловского района (ООО АПК «Родина», ООО «Альвидон», СПК «Быстрянский», СПК «Россия», ООО ТЭК – Восток, ООО «Левел», ООО «Ялитель» СПК «Исток», ООО «Югремсервис», ООО «Компас», ООО «Новоселовка», ООО «Материк», ООО «Ваш ломбард», ООО «Корона», филиал «Дубовский», ГУП РО «УРСВ», ПК «Стройматериалы», ООО «Квазар», ООО «Армада», ООО «Олимп» и другие) по вопросам соблюдения норм трудового законодательства в части не оформления (либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работниками и доведения размера минимальной заработной платы на предприятиях до уровня установленного трехсторонним Соглашением, неформальной занятости. Администрация района ежемесячно проводит анализ уровня заработной платы на предприятиях отрасли сельского хозяйства, осуществляет постоянный контроль за предоставлением отчетности в органы государственной статистики о просроченной задолженности по заработной плате. Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды ежемесячно проводится мониторинг заработной платы на предприятиях отрасли сельского хозяйства, проводится анализ уровня заработной платы. По состоянию на 01.12.24 г заработная плата составила 57237,53 рублей. |  |  |
| 2.3. |  | Повышение эффективности использования имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной и муниципальной собственности | Комитет по имуществу Орловского района Ростовской области; Администрации сельских поселений |  | ежегодно | ежегодно |  | 75,0 |  |  |  | 1958,5 | Администрацией Орловского района принято Постановление от 06.03.2020 №165 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Орловский район», контроль за исполнением возложен на главного специалиста по муниципальному земельному контролю Администрации Орловского района. За 2024 год проведено 49 профилактических мероприятий, в том числе мероприятий по обследованию земельных участков на площади 1214,3 га. Фактическое поступление на 01.01.2025 года от аренды муниципального имущества составляет 190,7 тыс. рублей или 100% от плановых показателях 190,7 тыс. рублей. Фактическое поступление на 01.01.2025 года, от аренды муниципального имущества, составляющего казну, составляет 506,2 тыс. рублей или 100,0% от плановых показателях 506,2 тыс. рублей. Фактическое поступление на 01.01.2025 года доходов от арендной платы за земельные участки, до разграничения государственной собственности на землю, составляет 16033,4 тыс. рублей или 113,9 % при плановых показателях 14081,1 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей связано с заключением новых договоров аренды. Фактическое поступление на 01.01.2025 г от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности составляет 61,6 тыс. рублей или 110,1% при плановых показателях 67,8 тыс. рублей. Перевыполнение плана связано с заключением нового договора аренды с АО «Сервис – ЖКХ». |  |  |
| 2.4. |  | Актуализация налогооблагаемой базы, в том числе вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки | Комитет по имуществу Орловского района Ростовской области; Администрации сельских поселений |  | ежегодно | ежегодно |  | 1500,0 |  |  |  | 8885,4 | Комитетом по имуществу за 12 месяцев получены доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на общую сумму 8885,4 тыс. рублей. |  |  |
| 2.5. |  | Нормативное закрепление размера дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности Орловского района, 10 процентов от чистой прибыли по результатам финансового года | Комитет по имуществу Орловского района Ростовской области |  | ежегодно | ежегодно |  | 190,4 |  |  |  | 15,3 | Фактическое поступление на 01.01.2025 года доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности Орловского района, 10% от чистой прибыли по результатам финансового года составляет 15,3 тыс. рублей или 100% при плановых показателях 15,3 тыс. рублей. |  |  |
| 3. Повышение собираемости налогов и сокращение задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение комплекса мер принудительного взыскания задолженности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации | Межрайонная ИФНС России №4 по Ростовской области (по согласованию) |  | ежегодно | ежегодно |  |  |  |  |  |  | Налоговая инспекция принимает комплекс мер принудительного взыскания задолженности в соответствии с Налоговым кодексом РФ (в частности, статьи 46,47,48,76,77). Кроме мер принудительного взыскания, установленных Налоговым кодексом РФ, инспекцией проводится следующий комплекс мероприятий по снижению задолженности: - в Администрацию района и сельские поселения направляются списки должников для рассмотрения на координационных советах; - руководители предприятий – задолжников приглашаются в инспекцию для личной беседы; - периодически проверяются списки государственных, муниципальных служащих и бюджетных организаций с направлением данных списков. |  |  |
| 3.2. |  | Снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам за счет повышения эффективности работы Координационных советов и рабочих групп по взысканию задолженности по арендной плате за землю | финансовый отдел Администрации Орловского района; Комитет по имуществу Орловского района Ростовской области; Администрации сельских поселений |  | ежегодно | ежегодно |  | 400,0 |  |  |  | 450,0 | В МИФНС России №4 по Ростовской области запрашиваются списки задолжников. За 2024 г Администрацией Орловского района проведено 1 заседание Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей на которых были заслушаны юридические и физические лица, имеющие значительную задолженность по уплате налогов в консолидированный бюджет. Комитетом по имуществу Орловского района проводится активная работа по обеспечению поступлений арендной платы за земельные участки. Осуществляется комплекс мероприятий по погашению задолженности: проводится разъяснительная работа с арендаторами. Ведется совместная со Службой судебных приставов работа по взиманию задолженности с плательщиков. По состоянию на 01.01.2025 года выполнено исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов 258 взыскано в консолидированный бюджет Орловского района 7063,0 тыс. рублей. Количество исполнительных документов находящихся в исполнении (остаток) 721 на сумму 28826,0 тыс. рублей. |  |  |
|  |  |  | II. Направления по оптимизации расходов бюджета Орловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Орловского района | финансовый отдел Администрации Орловского района |  | ежегодно | ежегодно |  |  |  |  |  |  | Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществления главными распорядителями средств бюджета Орловского района. Приказ финансового отдела Администрация Орловского района №07 от 01.02.2024 года «Об утверждении отчета о результатах проведения финансовым отделом Администрации Орловского района мониторинга качества финансового менеджмента за 2023 год» |  |  |
| 1.2. |  | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) функций органов муниципального управления, включая реорганизацию (где это необходимо) системы отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления | Администрация Орловского района |  | постоянно | постоянно |  |  |  |  |  |  | Избыточные (дублирующие) функции органов муниципального управления не выявлены. |  |  |
| 1.3. |  | Рассмотрение возможности укрупнения муниципальных образований на поселенческом уровне с целью оптимизации численности представительных и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований сельских поселений | Администрация Орловского района |  | постоянно | постоянно |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.4. |  | Инвентаризация расходных обязательств Орловского района с целью установления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов | главные распорядители средств бюджета Орловского района |  | постоянно | постоянно |  |  |  |  |  |  | Проведена инвентаризация расходных обязательств Орловского района на основании приказа финансового отдела Администрации Орловского района от 07.06.2018 №21 с целью установления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов |  |  |
| 1.5. |  | Подготовка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Орловского района об отмене расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов | главные распорядители средств бюджета Орловского района |  | при необходимости | при необходимости |  |  |  |  |  |  | При проведении инвентаризации, отсутствуют расходные обязательства, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов |  |  |
| 2. |  |  |  | Повышение эффективности расходов на содержание бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Анализ эффективности использования имущества, находящегося в собственности Орловского района, в рамках установленных полномочий | Управление культуры и спорта Орловского района |  | 2024 – 2027 годы | 2024 – 2027 годы |  |  |  | 209,3 |  | 209,3 | сокращены бюджетные расходы на проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; поступления от приносящей доход деятельности направлены приобретение основных средств |  |  |
| 2.2. |  | Проведение инвентаризации движимого и недвижимого имущества подведомственных учреждений с последующим исключением содержания имущества, не используемого учреждением для выполнения муниципального задания | Управление образования Орловского района |  | 2024 – 2027 годы | 2024 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  | проведена инвентаризация движимого и недвижимого имущества подведомственных учреждений по состоянию на 01 июня 2024 года; расхождений не установлено |  |  |
|  |  |  | Управление культуры и спорта Орловского района |  | 2024 – 2027 годы | 2024 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  | проведена инвентаризация движимого и недвижимого имущества подведомственных учреждений по состоянию на 01 июня 2024 года; расхождений не установлено |  |  |
|  |  |  | Администрация Орловского района |  | 2024 – 2027 годы | 2024 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  | проведена инвентаризация движимого и недвижимого имущества подведомственных учреждений по состоянию на 01 июня 2024 года; расхождений не установлено |  |  |
| 2.3. |  | Осуществление расчетов объемов потребности в средствах на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся, исходя из фактической численности обучающихся учреждений и коэффициента посещаемости за отчетный год | Управление образования Орловского района |  | ежегодно | ежегодно |  | 516,0 |  | 858,5 |  | 858,5 | По итогам 2024 года сложилась экономия за счет уменьшения количества детодней |  |  |
| 3. |  |  |  | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Использование главными распорядителями средств бюджета Орловского района и их подведомственными учреждениями совместных конкурсов и аукционов на закупку идентичных товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях сокращения расходов на закупки для муниципальных нужд, а также ограничения доступа недобросовестных поставщиков к крупным лотам | Главные распорядители средств бюджета Орловского района |  | ежегодно | ежегодно |  |  |  |  |  |  | Главные распорядители средств бюджета Орловского района осуществляют совместные конкурсы на закупку идентичных товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  |
| 3.2 |  | Использование возможностей регионального портала закупок малого объема для осуществления закупок малого объема в прозрачной и конкурентной среде, обеспечивающей возможность достижений экономии от таких закупок | отраслевые(функциональные) органы и подведомственные учреждения |  | ежегодно | ежегодно | 52,0 |  | 267,1 |  | 267,1 |  | Размещение закупок на портале закупок малого объема РО (резервный фонд Правительства РО, субсидия на оснащение муниципальных учреждений оборудованием и ПО) |  |  |
| 4. |  |  |  | Оптимизация инвестиционных расходов и дебиторской задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | главные распорядители средств бюджета Орловского района |  | ежегодно | ежегодно |  |  |  |  |  |  | Просроченная дебиторская задолженность отсутствует |  |  |
| 4.2 |  | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов | главные распорядители средств бюджета Орловского района |  | постоянно | постоянно |  |  |  |  |  |  | Авансирование капитальных расходов отсутствует |  |  |
| 5. |  |  |  | Система внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля с целью своевременного выявления и пресечения нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и недопущение и пресечение их в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Орловского района, оплата административных штрафов | финансовый отдел Администрации Орловского района |  | ежегодно | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | За 2024 год внутренним муниципальным финансовым контролем проведено 12 плановых контрольных мероприятия. Штрафные санкции не применялись. |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 568,0 |  | 1334,9 |  | 1334,9 |  |  |  |  |

Заведующий финансовым отделом

Администрации Орловского района                                                                                                               Е.А. Лячина